|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **ZADANIE** | **TERMIN REALIZACJI** | **ODPOWIEDZIALNY** |
| 1 | Powołanie zespołukoordynującego działaniamające na celu wybór Patrona Szkoły. | Listopad 2019 | Dyrektor Szkoły |
| 2 | Ustalenie procedury wyboruPatrona Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. | Listopad 2019 | ZespółKoordynujący |
| 3 | Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat Patrona | Grudzień 2020 | ZespółKoordynujący,Wychowawcy |
| 4 | Prezentacja kandydatów. Przygotowanie plakatów informacyjnych, gazetek. | Styczeń 2020 | SUWychowawcy |
| 5 | Ogólnoszkolne wybory Patrona Szkoły. | Luty 2020 | SU,ZespółKoordynujący |
| 6 | Przygotowanie wniosku doorganu prowadzącego szkołę o nadanie szkole imienia. | Marzec 2020 | Dyrektor |
| 7 | Realizacja przedsięwzięcia „Poznajemy Patrona Szkoły”. | Kwiecień- Październik 2020 | SU,ZespółKoordynujący,Wychowawcy. |
| 8 | Przygotowanie uroczystościnadania szkole imienia. | Wrzesień-Październik 2020 | DyrektorSU, Zespół Koordynujący,Nauczyciele. |