|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **ZADANIE** | **TERMIN REALIZACJI** | **ODPOWIEDZIALNY** |
| 1 | Powołanie zespołu  koordynującego działania  mające na celu wybór Patrona Szkoły. | Listopad 2019 | Dyrektor Szkoły |
| 2 | Ustalenie procedury wyboru  Patrona Szkoły Podstawowej  w Marcinowicach. | Listopad 2019 | Zespół  Koordynujący |
| 3 | Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat Patrona | Grudzień 2020 | Zespół  Koordynujący,  Wychowawcy |
| 4 | Prezentacja kandydatów. Przygotowanie plakatów informacyjnych, gazetek. | Styczeń 2020 | SU  Wychowawcy |
| 5 | Ogólnoszkolne wybory Patrona Szkoły. | Luty 2020 | SU,  Zespół  Koordynujący |
| 6 | Przygotowanie wniosku do  organu prowadzącego szkołę o nadanie szkole imienia. | Marzec 2020 | Dyrektor |
| 7 | Realizacja przedsięwzięcia  „Poznajemy Patrona Szkoły”. | Kwiecień- Październik 2020 | SU,  Zespół  Koordynujący,  Wychowawcy. |
| 8 | Przygotowanie uroczystości  nadania szkole imienia. | Wrzesień-Październik 2020 | Dyrektor  SU, Zespół Koordynujący,  Nauczyciele. |