|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **ZADANIE** | **TERMIN REALIZACJI** | **ODPOWIEDZIALNY** |
| 1 | Powołanie zespołukoordynującego działaniamające na celu wybór Patrona Szkoły. | listopad 2019 | Dyrektor Szkoły |
| 2 | Ustalenie procedury wyboruPatrona Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. | listopad 2019 | Zespół Koordynujący |
| 3 | Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat Patrona | grudzień 2020 | Zespół Koordynujący,Wychowawcy |
| 4 | Prezentacja kandydatów. Przygotowanie plakatów informacyjnych, gazetek. | styczeń 2020 | SUWychowawcy |
| 5 | Ogólnoszkolne wybory Patrona Szkoły. | luty 2020 | SU,Zespół Koordynujący |
| 6 | Przygotowanie wniosku doorganu prowadzącego szkołę o nadanie szkole imienia. | maj 2020 | Dyrektor |
| 7 | Prowadzenie akcji „Poznajemy Patrona Szkoły”.(cykl imprez towarzyszących) | maj 2020kwiecień 2021 | SU,Zespół Koordynujący,Wychowawcy. |
| 8 | Przygotowanie uroczystościnadania szkole imienia. | luty - kwiecień 2021 | DyrektorSU, ZespółKoordynujący,Nauczyciele. |
| 9 | Uroczystość nadania imienia szkoleMsza św. w kościele Uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości | 23 kwietnia 2021 | DyrektorZespół koordynujący |