PLAN  WSPARCIA SZKOŁY W ZAKRESIE DORADZTWA

EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU

„OPRACOWANIE MODELU PORADNICTWA ZAWODOWEGO ORAZ INTERNETOWEGO SYSTEMU INFORMACJI -EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ”

REALIZOWANEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM WRAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

| Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis działania | Sposoby realizacji |  |  | Osoby/instytucje Szkoła (dyrektor /nauczyciel/ doradca); Rodzice; Instytucje zewnętrzne; Doradcy-Konsultanci |  | Czas realizacji (do mc/rok) |  |
| Diagnozowanie potrzeb doradczych uczniów kl. III. | Przeprowadzanie ankiet badających potrzeby doradcze uczniów. Systematyczne badania powtarzane raz do roku pozwolą na sprawdzanie potrzeb uczniów. |  |  | Doradca – konsultant, doradca szkolny. |  | Początek roku szkolnego-październik |  |
| Diagnozowanie stanu wiedzy na temat możliwości dalszego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. | Przeprowadzanie ankiet badających stan wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia edukacyjno – zawodowego. |  |  | Wychowawca klasy, Doradca szkolny -przygotowanie ankiety. |  | Początek drugiego semestru każdego roku szkolnego-luty |  |
| Konsultacje zespołowe i indywidualne z uczniami dotyczące ich potrzeb z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. | Rozmowy z uczniami podczas lekcji wychowawczych oraz w ramach spotkań indywidualnych. |  |  | W miarę możliwości (na lekcjach zastępczych, podczas nieobecności nauczyciela). |  | Do czerwca każdego roku szkolnego. |  |
| Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis działania | Sposoby realizacji |  |  | Osoby/instytucje Szkoła (dyrektor /nauczyciel/ doradca); Rodzice; Instytucje zewnętrzne; Doradcy-Konsultanci |  | Czas realizacji (do mc/rok) |  |
| Organizacja i prowadzenie kącika z zakresu doradztwa zawodowego. | Wyeksponowanie miejsca w sekretariacie szkoły ,poświęconego tematyce z zakresu doradztwa zawodowego. |  |  | Doradca szkolny. |  | Październik oraz na bieżąco. |  |
| Gromadzenie informacji edukacyjno – zawodowych i przesyłanie ich do osoby odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w szkole. | Nauczyciele uzupełniający systematycznie w miarę możliwości stronę internetową szkoły, gdzie będzie wydzielone miejsce na materiały z zakresu doradztwa zawodowego, z których będą mogli skorzystać wychowawcy i uczniowie. |  |  | Nauczyciele wszystkich przedmiotów. |  | Do czerwca każdego roku. |  |
| Organizacja warsztatów/ konferencji/ spotkań dla osób zainteresowanych doradztwem zawodowym. | Spotkania dla osób zainteresowanych doradztwem zawodowym, mające na celu zwiększenie wiedzy na ten temat. |  |  | Dyrektor szkoły. |  | Zgodnie z planem pracy ppp- do marca każdego roku. |  |
| Bieżąca aktualizacja informacji dotyczących szkoły na temat posiadanej bazy dydaktycznej, ważnych wydarzeń z życia szkoły. | Aktualizowanie danych na stronie internetowej szkoły. |  |  | Nauczyciel informatyki. |  | Do czerwca każdego roku. |  |
| Obszar 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis działania | Sposoby realizacji |  |  | Osoby/instytucje Szkoła (dyrektor /nauczyciel/ doradca); Rodzice; Instytucje zewnętrzne; Doradcy-Konsultanci |  | Czas realizacji (do mc/rok) |  |
| Prowadzenie zajęć z uczniami klas III. | Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie III, mających na celu przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji, Zajęcia te mogą być realizowane podczas godzin wychowawczych, wos, zaj. technicznych, informatyki. |  |  | Doradca – konsultant, Doradca szkolny, Wychowawca klasy, Doradcy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. |  | Do czerwca każdego roku. |  |
| Udział w targach edukacyjnych/ targach pracy. Zwiedzanie zakładów pracy. | Uczestnictwo uczniów w tego typu przedsięwzięciach. |  |  | Wychowawca klasy. Doradca szkolny. |  | Na bieżąco. |  |
| Pozyskiwanie oraz opracowywanie scenariuszy zajęć poświęconych doradztwu zawodowemu. | Gromadzenie gotowych scenariuszy zajęć w wydzielonym miejscu -sekretariacie, dostępnych dla wszystkich nauczycieli, którzy mogą wykorzystać je w swojej pracy dydaktycznej. |  |  | Doradca – konsultant, Doradca szkolny. |  | Na bieżąco. |  |
| Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę/placówkę |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis działania | Sposoby realizacji |  |  | Osoby/instytucje Szkoła (dyrektor /nauczyciel/ doradca); Rodzice; Instytucje zewnętrzne; Doradcy-Konsultanci |  | Czas realizacji (do mc/rok) |  |
| Koordynowanie przez doradcę szkolnego działalności informacyjnej w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole. | Systematyczne pozyskiwanie od nauczycieli i wychowawców klas informacji na temat planowania działań w zakresie doradztwa. Przekazywanie informacji na temat działań w zakresie doradztwa zawodowego dyrektorowi szkoły. Aktualizowanie informacji poświęconych doradztwu zawodowemu zamieszczanych na stronie internetowej szkoły Pomoc w realizacji szkoleń/ spotkań/ warsztatów na rzecz doradztwa edukacyjno – zawodowego . |  |  | Doradca szkolny. Doradca szkolny. Nauczyciel informatyki. Doradca szkolny przy wsparciu doradcy – konsultanta, Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. |  | Na bieżąco. Na bieżąco. Na bieżąco. Na bieżąco. |  |
| Opracowanie WSDZ | Wyznaczenie zadań poszczególnym nauczycielom do zrealizowania w ramach WSDZ na swoich przedmiotach oraz godzinach wychowawczych |  |  | Rada pedagogiczna |  | Wrzesień. |  |
| Udział w konferencjach poświęconych doradztwu zawodowemu. Konferencja „Doradztwo zawodowe w krainie EGO”. | Udział w konferencjach poświęconych doradztwu zawodowemu i w warsztatach skierowanych do osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole. |  |  | Dyrektor, Doradca – konsultant. |  | Zgodnie z ofertą. Styczeń 2012r. |  |
| Podjęcie działań koordynujących proces opracowanie systemowego programu wsparcia edukacyjno – zawodowego uczniów w szkole. | Opracowanie wybranych metod i narzędzi w pracy doradczej. Przygotowanie tematyki spotkań z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych przez wychowawców klas podczas spotkań z rodzicami. |  |  | Doradca – konsultant Spotkanie Doradcy –konsultanta z rodzicami uczniów. Dyrektor, Doradca – konsultant. |  | Na bieżąco. 03.04 2012r. Na zebraniu rodziców |  |
| Plan spotkań doradcy – konsultanta w szkole z osobą zajmującą się doradztwem zawodowym oraz z dyrektorem. | Opracowanie planu spotkań z osobą zajmująca się doradztwem i z dyrektorem. |  |  | Dyrektor; Doradca – konsultant |  | Styczeń – luty |  |
| Obszar 5. Podejmowanie współpracy ze wszystkimi nauczycielami szkoły |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis działania | Sposoby realizacji |  |  | Osoby/instytucje Szkoła (dyrektor /nauczyciel/ doradca); Rodzice; Instytucje zewnętrzne; Doradcy-Konsultanci |  | Czas realizacji (do mc/rok) |  |
| Zaangażowanie Rady Pedagogicznej do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole. | Zapoznanie Rady Pedagogicznej z istotą i znaczeniem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole |  |  | Dyrektor szkoły, doradca szkolny. |  | Raz w roku-wrzesień. |  |
| Upowszechnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. | Współudział w Tragach Edukacyjnych |  |  | Wychowawcy klas, Nauczyciele. |  | Zgodnie z ofertą. |  |
| Prowadzenie konsultacji na temat potrzeb i oczekiwań uczniów. | Przekazywanie informacji nauczycielom i wychowawcom dotyczących potrzeb i oczekiwań uczniów Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w sytuacjach wymagających tego rodzaju działań. |  |  | Doradca szkolny. Psycholog, Pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. |  | Na bieżąco. Na bieżąco. |  |
| CZĘŚĆ B. Proponowane formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-zawodowego funkcjonującego w szkole. Wsparcie dla Zespołu w zakresie planowania i koordynowania udzielania pomocy z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniowi w szkole |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis działania |  | Sposoby realizacji | Osoby/instytucje Szkoła (dyrektor /nauczyciel/ doradca); Rodzice; Instytucje zewnętrzne; Doradcy-Konsultanci |  | Czas realizacji (do mc/rok) |  |  |
| Gromadzenie i bieżąca analiza literatury przedmiotu. |  | Gromadzenie i bieżąca analiza literatury przedmiotu gromadzonych w wyznaczonym miejscu –w sekretariacie szkoły. | Nauczyciele, Wychowawca klasy. |  | Na bieżąco |  |  |
| Ustalenie działań w zakresie doradztwa zawodowego . |  | Ustalenie obszarów wsparcia instytucji zewnętrznych Ustalenie zasad kierowania uczniów do specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ustalenie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę wśród nauczycieli zadań, która szkoła będzie realizowała we własnym zakresie. | Doradca konsultant z instytucji zewnętrznych. Pracownicy PPP. Doradca konsultant, Doradca szkolny. |  | Na bieżąco Na bieżąco Na bieżąco |  |  |