Harmonogram działań  projektu edukacyjnego pt. „Nasza pamięć o zbrodni katyńskiej” realizowanego w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

| Termin rozpoczęcia projektu | Październik 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsultacje z nauczycielem opiekunem projektu | Raz w miesiącu |  |  |
| Zadania do wykonania, termin, osoby odpowiedzialne | Zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów (informacje z różnych źródeł) | X 2014 – I 2015 | Cała grupa |
|  | Skompletowanie i samodzielne wykonanie potrzebnych pomocy (mapa, prezentacja): - przygotowanie prezentacji multimedialnej „Lekcja. Temat: Zbrodnia katyńska” - wybór i przygotowanie mapy historycznej - wybór muzycznego materiału ilustracyjnego | I – III 2015 | P. Sieczkoś P. Twardygrosz, K. Kusz, K. Polnicka W. Chmielowiec, P. Sieczkoś N. Todys |
|  | Konkurs plastyczny „Młodzi patrioci to my!” - opracowanie regulaminu konkursu - przygotowanie dyplomów okolicznościowych - przeprowadzenie konkursu, wybór najciekawszych prac - przygotowanie wystawy prac konkursowych na głównym korytarzu szkoły | III 2015 | Cała grupa |
|  | Zbieranie i selekcjonowanie informacji do prezentacji końcowej. Opracowanie scenariusza prezentacji podsumowującej działania | III 2015 | Cała grupa |
|  | Prowadzenie prezentacji końcowej | IV 2015 | Karol Kusz |
| Termin zakończenia projektu | Kwiecień 2015 |  |  |
| # Termin prezentacji | Kwiecień 2015 |  |  |