Harmonogram działań  projektu edukacyjnego pt. „Jaki jest wpływ nikotyny na zdrowie człowieka?” realizowanego w klasie

I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

| Termin rozpoczęcia projektu | Październik 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsultacje z nauczycielem opiekunem projektu | Dwa razy w miesiącu |  |  |
| Zadania do wykonania, termin, osoby odpowiedzialne | Zaplanowanie harmonogramu prac , przydzielenie zadań pomiędzy członków zespołu. | X-XII | Cała grupa |
|  | Zbieranie i dokumentowanie materiałów w postaci prezentacji multimedialnej (informacje z różnych źródeł) | X-XII | Cała grupa |
|  | Nakręcenie filmu pt. „ Sąd nad papierosem” | I | Cała grupa |
|  | Przeprowadzenie konkursu dla klas I-III szkoły podstawowej pt. „ Fajki nie są z mojej bajki” | II | Lewandowska N. Jagiełło W. Lenart J. |
|  | Wykonanie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursie. | I | Wójcik R. Kozak B. Lenart N. |
|  | Skompletowanie i samodzielne wykonanie potrzebnych pomocy (plansze, nagrania ) | IV- V | Cała grupa |
|  | Zbieranie i selekcjonowanie informacji do prezentacji końcowej. | V | Cała grupa |
| Termin zakończenia projektu | Maj 2017 |  |  |
| # Termin prezentacji | Czerwiec 2017 |  |  |