Harmonogram działań  projektu edukacyjnego pt. „ Jak fizyka ułatwia nam życie” realizowanego w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

| Termin rozpoczęcia projektu | Październik 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsultacje z nauczycielem opiekunem projektu | Raz w miesiącu |  |  |
| Zadania do wykonania, termin, osoby odpowiedzialne | Przedstawienie propozycji tematów edukacyjnych i wybór projektu edukacyjnego | X-XII | Koordynator |
|  | Wybór opiekuna projektu , ustalenie harmonogramu pracy Ustalenie celów i terminów realizacji poszczególnych etapów projektu | X | Cała grupa, koordynator, opiekun |
|  | Omówienie z uczniami scenariusza i szczegółowego harmonogramu działań projektowych, przygotowanie kontraktu, omówienie wzoru dokumentów i kryteriów oceniania projektu oraz jego prezentacji | X | Cała grupa, opiekun |
|  | Podział na grupy i przydzielenie konkretnych zadań (wykonywanie doświadczeń, prezentacja multimedialna, scenka rodzajowa) | X-XII | Grupa I : Szwedo, Tracz, Kaproń, Michalski Grupa II : Kamińska, Kałuża, Serwatka, Sęk Grupa III : Lewandowska, Nosal, Wołoszyn |
|  | Praca nad realizacją projektu | XII- IV | Cała grupa, opiekun |
| Termin zakończenia projektu | Kwiecień 2013 |  |  |
| # Termin prezentacji | Kwiecień 2013 |  |  |