Harmonogram działań  projektu edukacyjnego pt. „ Jak modnie i stosownie ubierać się na różne okazje” realizowanego w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

| Termin rozpoczęcia projektu | Październik 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsultacje z nauczycielem opiekunem projektu | Dwa razy w miesiącu |  |  |
| Zadania do wykonania, termin, osoby odpowiedzialne | Zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów (informacje z różnych źródeł) | X-XII | Cała grupa |
|  | Przygotowywanie strojów które będą wykorzystane przy pokazie mody | X | Cała grupa |
|  | Znalezienie miejsca w plenerze które byłoby najbardziej odpowiednie do zaprezentowania strojów na różne okazje | X | Pawusiak E. Pietrzyk S. |
|  | Skompletowanie i samodzielne wykonanie potrzebnych pomocy (plansze, nagrania ) | X-XII | Siembida I. Wieczorek W. Lenart J. |
|  | Zbieranie i selekcjonowanie informacji do prezentacji końcowej. | XII- I | Nosal I. Lewandowska S. Paluch K. |
| Termin zakończenia projektu | Styczeń 2013 |  |  |
| # Termin prezentacji | Styczeń 2013 |  |  |