Harmonogram działań  projektu edukacyjnego pt. „ Z językiem angielskim przez Szkocję” realizowanego w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

| Termin rozpoczęcia projektu | Październik 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsultacje z nauczycielem opiekunem projektu | Dwa razy w miesiącu |  |  |
| Zadania do wykonania, termin, osoby odpowiedzialne | Zaplanowanie harmonogramu prac , przydzielenie zadań pomiędzy członków zespołu. | X-XII | Cała grupa |
|  | Zbieranie i dokumentowanie materiałów w postaci prezentacji multimedialnej (informacje z różnych źródeł) | X-XII | Cała grupa |
|  | Nakręcenie filmu pt. „ The story of my life” | X | Cała grupa |
|  | Wykonanie makiety Szkocji uwzględniającej ukształtowanie terenu, główne rzeki, zamki | X-XI | Lewandowska S. Paluch K. Ostrowska M. |
|  | Wykonanie gazetki tematycznej. | I | Izabela Siembida Sylwia Pietrzyk |
|  | Skompletowanie i samodzielne wykonanie potrzebnych pomocy (plansze, nagrania ) | X-I | Cała grupa |
|  | Zbieranie i selekcjonowanie informacji do prezentacji końcowej. | XII- I | Cała grupa |
| Termin zakończenia projektu | Luty 2014 |  |  |
| # Termin prezentacji | Luty 2014 |  |  |