Harmonogram realizacji programu

**„Aktywna tablica”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Odpowiedzialni** | **Termin** |
| 1. | Szkolenie poświęcone możliwościom projektorów interaktywnych i sposobom wykorzystania tej pomocy  w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; | dyrektor | listopad 2017 |
| 2. | Utworzenie zespołu samokształceniowego.  W skład zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele. | dyrektor | listopad 2017 |
| 3. | Wybór e-koordynatora (lidera zespołu samokształceniowego) | dyrektor i wszyscy nauczyciele | listopad 2017 |
| 4. | Przygotowanie scenariuszy zajęć zawierających możliwości wykorzystania TIK. | Wszyscy nauczyciele | przynajmniej  1 raz  w miesiącu |
| 5. | Przygotowanie zadań, ćwiczeń interaktywnych, których wykonania wymaga sprzęt interaktywny. | wszyscy nauczyciele | w ciągu roku szkolnego przynajmniej 5 |
| 6. | Wykorzystanie narzędzi TIK na co najmniej 5 zajęciach w tygodniu w każdym oddziale objętym programem. | wszyscy nauczyciele | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 7. | Realizacja innowacji „Edukacja przez szachy”. | A. Włostowska | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 8. | Realizacja innowacji „Programat”. | A.Tylak | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 9. | Realizacja programu „Mistrzowie kodowania”. | P.Białek, A.Tylak | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 10. | Realizacja programu „MegaMisja”. | E.Gabryszewska  -Nogaj, P.Białek | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 11. | Prezentacja efektów samodzielnej pracy uczniów  z wykorzystaniem TIK na szkolnych stronach. | wszyscy nauczyciele | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 12. | Prezentacja scenariuszy zajęć w ramach sieci współpracy. | wszyscy nauczyciele | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 13. | Przeprowadzenie co najmniej 2 lekcji otwartych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. | chętni nauczyciele | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 14. | Udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. | chętni nauczyciele | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 14. | Wymiana scenariuszy, ćwiczeń w zespole samokształceniowym. | wszyscy nauczyciele | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 15. | Uczestnictwo w szkoleniach lub konferencjach w zakresie TIK. | wszyscy nauczyciele | listopad 2017  -czerwiec 2018 |
| 15. | Podsumowanie programu. Sprawozdanie dla organu prowadzącego. | A.Tylak | do 15 czerwca 2018 |
| 16. | Wypełnienie elektronicznych ankiet dotyczących realizacji programu | wszyscy nauczyciele | w wyznaczonym terminie |
| 17. | Udział w badaniach na potrzeby realizacji ewaluacji programu. | wszyscy nauczyciele | w wyznaczonym terminie |